CAMEROON EDUCATION FOR ALL NETWORK

Contribuer à l’épanouissement de la société camerounaise par le biais de l’Education

Tel: (00237) 6 53080 367 / 696 907 753 ; B.P. 5924 Yaoundé-Cameroun

E-mail : jbalo70.bajo@gmail.com N° de compte UBC PLC : 00413014926

Le CEFAN est une organisation à but non lucratif et reconnue conformément à la loi 90/053 du 19 Décembre 1990 sous le n°001073/RDA/JO6/BAPP. Rectifié le 08 Novembre 2013 sous le n°00001316/RRDA/JO6/BAPP

Site web: www.cefan-coalition.org

Avec l’appui financier de :

L’ÉDUCATION à VOIX HAUTE

Plaidoyer et responsabilité sociale

TERMES DE REFERENCE POUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’INTITULE DE L’ACTIVITE DE PARTICIPATION AU FORUM POLITIQUE D’ANCEFA EN UNE MISSION DU COORDONNATEUR DE LA COALITION IVOIRIENNE (RIP-EPT) D’ECHANGE D’EXPERIENCE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES ET STAFFS DU CEFAN EN SUIVI CITOYEN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSE AU CAMEROUN

I.RAPPEL HISTORIQUE ENTRE LES DEUX COALITIONS

Le Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education Pour Tous (RIP-EPT) est un mouvement de la Société Civile ivoirienne qui défend et promeut l'éducation comme Droit humain fondamental.

Le RIP-EPT s’est assignée pour mission :

- D’informer et sensibiliser les populations sur l’Education Pour Tous ;

- Créer un cadre de collaboration avec les organisations nationales et internationales d’appui à la promotion humaine ;

- Contribuer à l’amélioration du système éducatif ;

- Participer à la création d’établissements d’éducation à caractère social ;

- Mener des actions en faveur de la Campagne Mondiale de l’Education.

La vision du RIP-EPT est l’avènement d’un système éducatif de qualité, inclusif, démocratique et accessible pour tous. Des 10 objectifs poursuivis par la coalition sœur ivoirienne, un bon nombre de ces objectifs sont presqu’identiques à ceux poursuivis par la Cameroon Education For All Network notamment les objectifs : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Le RIP-EPT repose sur les piliers suivants : les Organisations syndicales des Enseignants - les Associations des Parents d'élèves et ONG de l'Education – les mouvements de jeunesse-Les organisations des droits de l’homme ainsi que les organisations œuvrant pour l’éducation inclusive. Il est représenté sur toute l’étendue du territoire ivoirien et tout comme le CEFAN, il est membre du Réseau Africain de la Campagne pour l'Education Pour Tous (ANCEFA), de la Campagne Mondiale pour l'Education (CME) et de la Consultation Collective des ONG (CCONG).

Le CEFAN (Cameroon Education For All Network) est la coalition camerounaise des OSC de l’éducation qui s’est dédiée depuis sa création en 2005 au suivi des politiques publiques dans le secteur de l’éducation, à travers le plaidoyer, basé sur des évidences (Recherche-action).  C’est une coalition d’environ soixante-dix (70) Organisations de la Société Civile (OSC) de divers ordres (Organisations Non Gouvernementales (ONG) Nationales et internationales, associations, syndicats, journalistes) qui travaillent sur les questions de l’éducation et implantées sur l’ensemble du territoire du Cameroun.  C’est une association nationale à but non lucratif et apolitique de droit camerounais reconnue suivant le récépissé de déclaration N°001073/RDA/JO6/BAPP du 01 décembre 2005 et rectifié sur le N°00001316/RRDA/JO6/BAPP du 08 novembre 2013 par le préfet du Département du Mfoundi, tel que prévu par l’article 7 de la loi camerounaise N°90/053 du 19 Décembre 1990 portant sur la liberté d’association. Le but du CEFAN est de contribuer à l’épanouissement de la société camerounaise par le biais de l’éducation.

Les deux coalitions nationales bénéficient du soutien du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Education à Voix Haute ».

En plus des projets soutenus par le PME, les deux coalitions ont montré une capacité avérée de lever les fonds supplémentaires à travers d’autres projets pour impulser davantage leur rôle de veille afin « d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » tel que recommandé par l’ODD4-Education.

La coalition ivoirienne, en dehors du fait qu’elle participe aux réunions du GLE, est engagée dans la mise en place d’actions de suivi citoyen de la mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Education 2016-2025. Le partage d’expérience dans les mécanismes du GLE, ainsi que le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE 2026-2025 et au-delà est une d’une grande importance pour le CEFAN afin de renforcer son efficacité d’action. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2022, le Coordonnateur National de la coalition camerounaise a effectué une mission d’étude et de partage d’expérience en Côte d’Ivoire auprès de la coalition sœur sus citée, principalement en ce qui concerne leur mécanisme de suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE que nous avions trouvé très intéressant et pertinent dans le travail des coalitions du suivi de la mise en œuvre de l’ODD4-Education.

II- JUSTIFICATION DE LA MISSION DU COORDONNATEUR DU RIP-EPT AU CAMEROUN

Au cours de l’année 2022, le CEFAN a effectué une mission d’échange d’expérience auprès de la coalition ivoirienne, dont l’objectif était de partager les expériences sur les questions d’éducation en Côte d’Ivoire dans des domaines divers tel que : le dialogue politique en éducation, particulièrement dans le cadre du GLE ; le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE ; les mécanismes de coordination et de mobilisation de ressources de la coalition pour assurer sa durabilité. Sur le terrain ivoirien en dehors des échanges directs avec le CA et Secrétariat de la coalition à Abidjan, nous avions eu l’opportunité de visiter trois Comités régionaux du RIP-EPT, notamment : Agboville, Abengourou et Yamoussoukro. L’une des choses qui a captivé notre attention fut le mécanisme de suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE ivoirien, ainsi que le dispositif du suivi des activités des représentations de la coalition ivoirienne en région. Au bout de la mission et après des échanges informels avec le Conseil d’administration du CEFAN et certains membres et staffs, nous avions pris la résolution de nous engager dans le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE au Cameroun, eu égard à ce que le suivi en question apparait comme une contribution plus concrète de la société civile de l’éducation dans le suivi de la mise en œuvre de l’ODD4-Education.

C’est ainsi qu’en début d’année 2023, nous avons une fois encore repris langue avec la coalition ivoirienne afin que cette dernière mette à notre disposition un minimum de documentation nécessaire pour qu’à notre tour, nous nous en servions pour développer nos mécanismes propres de suivi citoyen visé. Mais malheureusement, la documentation mise à notre disposition nous est apparue hermétique et le mécanisme de suivi en lui-même nous est apparu un peu plus complexe que nous ne pensions. Par exemple, la coalition sœur ivoirienne a développé un logiciel de collecte des données qui nécessite que le CEFAN comprenne les enjeux autour du logiciel et bien d’autres aspects. En Octobre 2023 au cours du Forum politique d’Ancefa organisé à Addis Abeba, les deux Coordonnateurs (du CEFAN et du RIP-EPT) participants à ce Forum en ont profité pour échanger davantage sur leur collaboration dans le cadre du suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE. C’est au cours de cette rencontre que la nécessité d’une mission auprès du CEFAN au Cameroun par le Coordonnateur National du RIP-EPT a été identifiée. Ainsi, le CEFAN voudrait matérialiser la mission en question, en proposant le changement d’intitulé d’activité concernant la participation au Forum politique d’Ancefa. Nous tenons à préciser que notre participation au récent Forum politique d’Ancefa a été entièrement financée par Ancefa, alors que la provision budgétaire dans le cadre du Forum politique 2023 prévue dans les EOL reste non entamée.

III- INTITULE DE l’ACTIVITE VISEE POUR LE CHANGEMENT

« Participation du CEFAN au Forum politique de haut niveau d’ancefa ». C’est une activité de la ligne budgétaire 65 au niveau des coûts directs de soutien du projet, de la rubrique « Voyage et hébergement ».

IV- NOUVEL INTITULE DE L’ACTIVITE

Mission du Coordonnateur de la coalition ivoirienne (RIP-EPT), d’échange d’expérience et de renforcement des capacités des membres et staffs du CEFAN en suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE au Cameroun.

V- OBJECTIFS DE LA MISSION

Globalement, le voyage vise à partager les expériences sur les questions d’éducation au Cameroun dans des domaines tel que : le dialogue politique en éducation, particulièrement dans le cadre du GLE ; le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE ; les mécanismes de coordination et de mobilisation de ressources de la coalition pour assurer sa durabilité.

Spécifiquement, il est question de :

- Pour les deux coalitions de mieux se connaître en se présentant l’une à l’autre ;

- D’échanger sur la stratégie de la mise en œuvre efficace des projets (EOL, etc) ;

- D’échanger sur la participation /contribution des deux coalitions au sein du Groupe Local des Partenaires de l’éducation (GLPE) ;

- D’échanger sur la stratégie de mobilisation des ressources pour les actions de plaidoyer en faveur de l’éducation de qualité, gratuite et inclusive pour tous ;

- D’échanger sur les mécanismes de coordination et de mobilisation des ressources de la coalition (ressources humaines, gouvernance, audit interne, planification) ;

- D’organiser un atelier de renforcement des capacités de 03 (trois) jours sur les mécanismes développés par le RIP-EPT pour le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE ;

- Etc.

VI-RESULTATS ATTENDUS

Les expériences entre les deux coalitions sont partagées autour des thématiques de :

- La connaissance approfondie des deux coalitions,

- Des échanges qui bénéficient à la coalition camerounaise pour son dispositif à mettre en place, pour le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE au Cameroun,

- Des échanges d’expérience qui aboutissent à la mise en œuvre efficace des projets et des plaidoyers,

- Des échanges d’expérience qui permettent une meilleure participation des deux coalitions aux sessions du GLE,

- Des échanges qui permettent de développer des mécanismes meilleurs de coordination et de mobilisation des ressources des deux coalitions.

VII- OUTPUTS DE LA MISSION

Le produit attendu de la mission est un Rapport sur la base des objectifs du voyage, assorti d’un plan de capitalisation des expériences, avec un focus sur le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE au Cameroun.

VIII-PERIODE ET LIEU DE LA MISSION

La mission va se dérouler du 27 au 31 décembre 2023 à Yaoundé.

IX-EQUIPE DE LA MISSION

La mission sera effectuée par le Coordonnateur National du RIP-EPT.  Il sera reçu à Yaoundé par son homologue Coordonnateur National du CEFAN.

X-METHODOLOGIE

Les parties procéderont aux échanges d’expérience entre les deux coalitions nationales sœurs en présentiel et ou à distance en cas d’impossibilité de se rencontrer en présentiel, notamment pour certains Coordonnateurs régionaux du CEFAN.

XI- CHRONOGRAMME DE LA MISSION

| DATE | HORAIRE | ACTIVITE | LIEU |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/12/2023 |  | Voyage aller au Cameroun | Aéroport |
| 28/12/2023 | 09H00-09H30 | Visite de courtoisie à la PCA du CEFAN | CEFAN/Yaoundé |
|  | 09H30-12H00 | Séance de travail avec le Secrétariat Exécutif | CEFAN/Yaoundé |
|  | 12H00-14H00 | Pause déjeuner | CEFAN/Yaoundé |
|  | 14H00-17H00 | Début de l’atelier de renforcement des capacités | CEFAN/Yaoundé |
| 29/12/2023 | 09H00-17H00 | Suite atelier renforcement des capacités | CEFAN/Yaoundé |
| 30/12/2023 | 09H00-13H00 | Suite et fin Atelier renforcement des capacités | CEFAN/Yaoundé |
| 31/12/2023 | 8H30-10H00 | Débriefing avec le Secrétariat Exécutif | Siège du CEFAN |
|  | 11H00-12H00 | Visite de courtoisie à la Représentation du PCV-CLE | Bureau PCV-CLE |
|  | 14H30 | Voyage retour en Côte d’Ivoire | Aéroport Nsimalen |

XII- QUELQUES ARTICULATIONS (à titre indicatif) DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Le programme final sera inséré dans les présents TDRs aussitôt l’accord de changement d’intitulé de l’activité obtenu auprès du RMU, en accord avec le Coordonnateur du RIP-EPT)

| Horaires | Contenu | Objet | Méthodes | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/12/2023: Arrivée des participants en matinée et enregistrement |  |  |  |  |
| Pause-déjeuner à 12 heures |  |  |  |  |
| 14H00-9H30 | Arrivée et enregistrement des participants | Présentation des participants | Présentation individuelle | CEFAN |
| 14h00- 14h30 | - Mots de bienvenue de Monsieur le Coordonnateur du CEFAN - Présentation des TDR de la rencontre (Contexte, Objectifs et Résultats attendus) | Civilité d’ouverture des travaux | Allocutions | Coordonnateur du CEFAN Coordonnateur des Programmes du CEFAN |
| 14h30-15h30 | Exposé 1 : Qu’est-ce le suivi citoyen de la mise en œuvre du PSE dans le contexte de la Côte d’Ivoire ? | Harmonisation de la compréhension des participants pour une réduplication dans le contexte camerounais | Communication et échanges | Coordonnateur RIP-EPT |
| 15h30-17h00 | Exposé 2 : Milieu d’étude et méthodologie | Informer les participants surs : la stratégie de mise en œuvre du Suivi citoyen, la collecte et le contrôle des données, la méthode d’analyse des données, le plan de diffusion, l’utilisation des données, la réalisation des missions et ateliers | Communication et échanges | Coordonnateur RIP-EPT |
| Deuxième journée de l’atelier (29 décembre 2023) |  |  |  |  |
| 9H00-10H30 | Exposé 3: Outils développés par le RIP-EPT pour la collecte, le contrôle, l’analyse des données | Familiariser les participants aux outils développés par RIP-EPT Susciter en eux le développement d’outils propres au CEFAN dans le cadre du Suivi citoyen en question | Communication et échanges | Coordonnateur RIP-EPT |
| 10H30-11H00 | Pause-café | Hospitalités | Pause pour la prise du petit déjeuner | CEFAN |
| 11H00-12H00 | Récapitulatif des réflexions et recommandations des participants. | Echanges | Echanges et résolutions | Coordonnateur des Programmes CEFAN Participants |
| 12h00-13H00 | Exposé 4 : Résultat du Suivi citoyen et analyse critique | Informer les participants sur les résultats du suivi citoyen selon les indicateurs du suivi des activités du PSE (préscolaire, primaire et secondaire) et les indicateurs du suivi des résultats (préscolaire, primaire et secondaire), ainsi que l’analyse critique de la mise en œuvre du PSE | Communication et échanges | Coordonnateur RIP-EPT |
| 13H00-14H00 | Exposé 5 : Difficultés rencontrées et leçons apprises | Informer les participants sur les difficultés rencontrées et les leçons apprises dans les différentes opérations du suivi citoyen et partager quelques recommandations faites par le RIP-EPT à l’endroit du PME, le gouvernement, les PTFs, les collectivités territoriales décentralisées, etc. | Communication et échanges | Rapporteur |
| 14H00-15H00 | Pause-déjeuner | Hospitalités | Pause pour la prise du déjeuner | CEFAN |
| 15H00-17H00 | Travaux de groupes Echanges et résolutions finales sur la proposition d’une meilleure mise en œuvre du suivi citoyen du PSE au sein du CEFAN, ainsi que les voies de collaboration avec les autres coalitions africaines | Consolider les recommandations des participants afin de s’assurer qu’elles soient prises en compte | Communication | Rapporteurs des groupes |
| Deuxième journée de l’atelier (30 décembre 2023) |  |  |  |  |
| 9H00-10H30 | (Suite)Travaux de groupes Echanges et résolutions finales sur la proposition d’une meilleure mise en œuvre du suivi citoyen du PSE au sein du CEFAN, ainsi que les voies de collaboration avec les autres coalitions africaines | Consolider les recommandations des participants afin de s’assurer qu’elles soient prises en compte | Communication | Rapporteurs des groupes |
| 10H30-11H00 | Pause-café | Hospitalités | Pause pour la prise du petit déjeuner | CEFAN |
| 11H00-12H30 | Restitution des travaux de groupe | Consolider les recommandations des participants afin de s’assurer qu’elles soient prises en compte | Communication | Rapporteurs des groupes |
| 12h30-12H50 | -Mot des Participants -Mot de M. le Coordonnateur National du RIP-EPT -Mot de remerciement de M. le Coordonnateur National du CEFAN | Civilité d’ouverture des travaux | Allocutions | Les participants Coordonnateur National RIP-EPT Coordonnateur National du CEFAN |
| 13H00 | Fin de l’atelier par un Déjeuner |  |  |  |

Fait à Yaoundé, le 22 novembre 2022

Josué BALOMA